LANDFORGE

Blueprint Completo del Proyecto

Encuesta de Generación + Roadmap Técnico + Arquitectura

Plataformas: Elementor · Gutenberg · Odoo · Shopify

Preparado para Alejandro — ZappyApps / Binhex

Marzo 2026

# PARTE 1: La Encuesta de Generación

La encuesta es el corazón del producto. De la calidad de las preguntas depende la calidad del output. Está diseñada para completarse en 5 minutos máximo y capturar todo lo necesario para generar una landing page profesional con secciones nativas editables.

La encuesta se divide en 5 pasos progresivos. Cada paso se muestra en una pantalla independiente para no abrumar al usuario.

## Paso 1: Sobre el negocio

Contexto básico del cliente para el que se creará la landing page.

| # | Pregunta | Tipo de campo | Por qué la necesitamos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuál es el nombre del negocio? | Texto libre | Se usa en el header, footer, meta title y CTAs personalizados |
| 2 | ¿A qué sector pertenece? | Dropdown con opción "Otro" + texto libre. Opciones: Salud/Clínicas, Fitness/Deporte, Belleza/Estética, Inmobiliaria, Legal/Abogados, Restauración, Educación, Tecnología/SaaS, eCommerce, Servicios profesionales, Otro | Define la estructura de secciones, el tono del copy y las imágenes sugeridas. Permite usar plantillas sectoriales prediseñadas |
| 3 | ¿Cuál es el servicio o producto principal que quieres destacar? | Texto libre (máx 200 caracteres) | Se convierte en el headline del hero y el hilo conductor del copy |
| 4 | ¿Tiene el negocio un eslogan o frase que lo identifique? | Texto libre (opcional) | Se integra en el hero o subheadline si existe |
| 5 | ¿Cuál es la URL actual del negocio (si tiene)? | URL (opcional) | Permite a la IA analizar el branding existente y mantener coherencia |

## Paso 2: Público objetivo y propuesta de valor

Información crítica para que la IA genere copy persuasivo y relevante.

| # | Pregunta | Tipo de campo | Por qué la necesitamos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Quién es el cliente ideal de este negocio? | Texto libre con ejemplos placeholder: "Mujeres de 30-50 años interesadas en tratamientos faciales", "Dueños de PYMEs que buscan asesoría legal" | Define el tono, vocabulario y pain points del copy generado |
| 2 | ¿Qué problema principal resuelve este negocio para sus clientes? | Texto libre (máx 300 caracteres) | Se transforma en la sección de "problema/solución" y refuerza los CTAs |
| 3 | ¿Qué hace diferente a este negocio de su competencia? (propuesta de valor única) | Texto libre (máx 300 caracteres) | Alimenta la sección de diferenciadores y refuerza el headline |
| 4 | ¿Cuáles son los 3 beneficios principales que ofrece? | 3 campos de texto (máx 100 caracteres cada uno) | Se convierten en las 3 columnas/cards de la sección de beneficios |

## Paso 3: Objetivo y estructura de la landing

Define qué debe conseguir la landing y cómo se estructura.

| # | Pregunta | Tipo de campo | Por qué la necesitamos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuál es el objetivo principal de esta landing page? | Selección única: Generar leads (formulario de contacto), Reservar citas, Vender un producto/servicio, Descargar un recurso (lead magnet), Registrarse a un evento, Llamar por teléfono | Determina el tipo de CTA principal, la estructura del formulario y la jerarquía visual |
| 2 | ¿Qué texto quieres en el botón principal (CTA)? | Texto libre con sugerencias automáticas según objetivo elegido. Ej: "Reserva tu cita", "Pide presupuesto gratis", "Comprar ahora" | Se aplica en todos los CTAs de la página (hero, mid-page, footer) |
| 3 | ¿Qué secciones quieres incluir? | Multi-selección con todas preseleccionadas: Hero con CTA, Beneficios/Características, Sobre nosotros, Servicios/Productos, Testimonios, Preguntas frecuentes (FAQ), Formulario de contacto, Mapa/Ubicación, Galería, Pricing/Precios, Footer | Define exactamente qué bloques se generan. El usuario puede quitar los que no necesite |
| 4 | ¿Tienes testimonios reales que quieras incluir? | Hasta 3 campos: Nombre + Texto del testimonio. Opción "Generar testimonios de ejemplo" si no tiene | Social proof real es siempre mejor. Si no tiene, la IA genera placeholders editables marcados como ejemplo |

## Paso 4: Estilo y tono

Personalización visual y de comunicación.

| # | Pregunta | Tipo de campo | Por qué la necesitamos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué tono de comunicación prefieres? | Selección única con preview: Profesional y corporativo, Cercano y amigable, Premium y exclusivo, Moderno y dinámico, Técnico y experto | Define el vocabulario, longitud de frases y nivel de formalidad del copy generado |
| 2 | ¿Tienes colores de marca definidos? | Color picker (primario + secundario) o "No, que la IA elija según el sector" | Se aplican en headers, CTAs, acentos y backgrounds de las secciones |
| 3 | ¿Prefieres un estilo visual claro (fondo blanco) u oscuro (fondo dark)? | Selección única con preview visual: Light mode, Dark mode, Mixto (hero dark + resto light) | Define el esquema de colores base de toda la landing |
| 4 | ¿En qué idioma debe estar la landing? | Dropdown: Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano, Otro | Todo el copy se genera en el idioma seleccionado |

## Paso 5: Plataforma de exportación

El paso final donde el usuario elige el formato de salida.

| # | Pregunta | Tipo de campo | Por qué la necesitamos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿En qué plataforma vas a usar esta landing page? | Selección única con iconos: WordPress + Elementor (JSON importable), WordPress + Gutenberg (bloques nativos), Odoo Website Builder (QWeb snippets), Shopify (secciones Liquid) | Determina el formato de empaquetado final. Cada opción genera código nativo diferente |
| 2 | ¿Quieres incluir estilos CSS personalizados o prefieres usar los del tema? | Selección única: Incluir CSS propio (más personalizado pero puede requerir ajustes), Solo clases del tema (más compatible, menos personalizado) | Afecta cómo se empaquetan los estilos: inline vs clases nativas del builder |

## Resumen del flujo de la encuesta

Total de preguntas: 19 (5 pasos). Tiempo estimado: 4-6 minutos.

Paso 1 (Negocio): 5 preguntas — 30 segundos

Paso 2 (Público): 4 preguntas — 60 segundos

Paso 3 (Objetivo): 4 preguntas — 60 segundos

Paso 4 (Estilo): 4 preguntas — 45 segundos

Paso 5 (Plataforma): 2 preguntas — 15 segundos

Nota importante: Al final de la encuesta se muestra un resumen visual editable antes de generar. El usuario puede volver a cualquier paso y modificar respuestas. Esto reduce fricción y errores.

# PARTE 2: Roadmap Técnico Completo

Todos los bloques de trabajo necesarios para llevar LandForge de concepto a SaaS en producción. Organizado en fases secuenciales con dependencias claras.

## Fase 0: Fundamentos y Setup

Duración estimada: 3-4 días

Antes de escribir una línea de código del producto, necesitas el entorno y la estructura base.

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Crear repositorio en GitHub (monorepo) | GitHub + Claude Code | 30 min |
| Setup Next.js 14+ con App Router | Next.js + TypeScript | 1 hora |
| Configurar Supabase (auth, database, storage) | Supabase | 2-3 horas |
| Diseñar schema de base de datos completo | Supabase + SQL | 3-4 horas |
| Setup Stripe (productos, precios, webhooks) | Stripe + Next.js API routes | 3-4 horas |
| Configurar dominio y despliegue | Vercel + dominio custom | 1 hora |
| Setup variables de entorno (dev/staging/prod) | .env + Vercel | 30 min |

### Schema de base de datos (tablas principales)

| Tabla | Campos clave | Propósito |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, name, plan, stripe_customer_id, created_at | Usuarios registrados con su plan activo |
| subscriptions | id, user_id, stripe_sub_id, plan, status, current_period_end | Control de suscripciones y límites |
| surveys | id, user_id, responses (JSONB), status, created_at | Respuestas de cada encuesta completada |
| generations | id, survey_id, user_id, platform, status, output_url, tokens_used | Cada landing generada con su estado y archivo |
| templates | id, sector, platform, structure (JSONB), is_premium | Plantillas base por sector y plataforma |
| usage_logs | id, user_id, action, metadata, created_at | Tracking de uso para límites y analytics |

## Fase 1: Encuesta + Dashboard

Duración estimada: 5-7 días

El frontend completo de la experiencia del usuario: registro, encuesta multi-paso, dashboard de proyectos.

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Auth flow (registro, login, recuperar contraseña) | Supabase Auth + Next.js middleware | 3-4 horas |
| Componente de encuesta multi-paso (5 steps) | React + Zustand/Context | 1-2 días |
| Validación de cada paso (campos requeridos, formatos) | Zod + React Hook Form | 3-4 horas |
| Pantalla de resumen editable pre-generación | React | 4-5 horas |
| Dashboard del usuario (mis landing pages, estado, descargas) | Next.js + Supabase | 1 día |
| Guardar y recuperar encuestas en progreso (autosave) | Supabase + debounce | 2-3 horas |
| Lógica de límites por plan (Starter: 10/mes, Agency+: ilimitado) | Supabase RPC + middleware | 3-4 horas |

## Fase 2: Motor de Generación con IA

Duración estimada: 7-10 días

La pieza más crítica del producto. Aquí es donde la encuesta se convierte en una landing page real. Se divide en dos sub-sistemas: el generador de contenido (IA) y el empaquetador de plataforma.

### 2A: Generador de contenido (Claude API)

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Diseñar el system prompt maestro para generación | Claude API (Sonnet) | 1-2 días |
| Crear prompts especializados por sector (10+ sectores) | Prompt engineering | 2-3 días |
| Sistema de generación de copy por sección (hero, beneficios, FAQ, etc.) | Claude API + JSON structured output | 1-2 días |
| Generación de estructura de secciones (orden, jerarquía, layout) | Claude API | 1 día |
| Queue system para manejar generaciones asíncronas | Supabase Edge Functions o Vercel background jobs | 4-5 horas |
| Cache de resultados parciales (si falla, no se pierde todo) | Supabase storage | 2-3 horas |

### 2B: Empaquetador por plataforma

Este es el módulo que transforma la estructura JSON intermedia en el formato nativo de cada plataforma. Es el diferenciador real del producto.

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Definir formato JSON intermedio universal (estructura común) | TypeScript types | 3-4 horas |
| Empaquetador Elementor: JSON con widgets editables | Node.js | 2-3 días |
| Empaquetador Gutenberg: bloques nativos WP con atributos | Node.js | 1-2 días |
| Empaquetador Odoo: QWeb XML con snippets y data-snippet attrs | Node.js | 2-3 días |
| Empaquetador Shopify: secciones Liquid con JSON schema | Node.js | 2-3 días |
| Testing de importación real en cada plataforma | Instancias de test | 2-3 días |

## Fase 3: Sistema de Pagos y Planes

Duración estimada: 3-4 días

Integración completa con Stripe para suscripciones, límites y descarga condicionada al plan.

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Crear productos y precios en Stripe (€49/€97/€197) | Stripe Dashboard | 1 hora |
| Checkout flow (Stripe Checkout Sessions) | Stripe + Next.js API | 4-5 horas |
| Webhooks de Stripe (subscription.created, updated, deleted, payment_failed) | Next.js API routes | 4-5 horas |
| Portal de cliente Stripe (cambiar plan, cancelar, actualizar pago) | Stripe Customer Portal | 2-3 horas |
| Middleware de acceso por plan (bloquear features premium) | Next.js middleware + Supabase | 3-4 horas |
| Página de pricing con toggle mensual/anual | React + Stripe | 3-4 horas |
| Lógica de trial (7 días o 1 landing gratis) | Stripe + Supabase | 2-3 horas |

## Fase 4: Descarga, Preview y Pulido

Duración estimada: 5-7 días

La experiencia post-generación: preview de la landing, descarga en el formato correcto, y ajustes de UX.

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Preview visual de la landing generada (renderizado HTML) | React + iframe sandbox | 1-2 días |
| Sistema de descarga con empaquetado (ZIP con archivos + instrucciones) | Node.js (archiver/JSZip) | 4-5 horas |
| Incluir README con instrucciones de importación por plataforma | Markdown templates | 3-4 horas |
| Regenerar secciones individuales (no toda la landing) | Claude API + UI | 1 día |
| Historial de versiones por generación | Supabase storage | 3-4 horas |
| Onboarding del usuario nuevo (tutorial primer uso) | React + tooltips | 4-5 horas |
| Emails transaccionales (bienvenida, generación lista, pago) | Resend o Postmark | 3-4 horas |
| SEO básico y meta tags de la app | Next.js metadata API | 2 horas |

## Fase 5: Testing, QA y Lanzamiento

Duración estimada: 4-5 días

Validación end-to-end, corrección de bugs, y preparación para el lanzamiento.

| Tarea | Herramienta / Stack | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Testing E2E del flujo completo (registro → encuesta → generación → descarga) | Manual + Playwright | 1-2 días |
| Testing de importación real en WordPress, Odoo y Shopify | Instancias de cada plataforma | 1-2 días |
| Testing de pagos (suscripciones, upgrades, cancelaciones) | Stripe test mode | 3-4 horas |
| Optimización de rendimiento (carga, generación) | Lighthouse + profiling | 3-4 horas |
| Setup analytics y tracking de eventos | Plausible o PostHog | 2-3 horas |
| Legal: Términos, Privacidad, Cookies (RGPD) | Templates adaptados | 3-4 horas |
| Landing page de producción (migrar el diseño que ya tenemos) | Vercel + dominio | 2-3 horas |
| Lanzamiento y notificación a waitlist | Email + redes sociales | 1 día |

## Resumen de Timeline

| Fase | Duración | Acumulado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0: Fundamentos y Setup | 3-4 días | Semana 1 |
| Fase 1: Encuesta + Dashboard | 5-7 días | Semana 2 |
| Fase 2: Motor de Generación IA | 7-10 días | Semanas 3-4 |
| Fase 3: Pagos y Planes | 3-4 días | Semana 5 |
| Fase 4: Descarga, Preview, Pulido | 5-7 días | Semana 6 |
| Fase 5: Testing y Lanzamiento | 4-5 días | Semana 7 |
| TOTAL ESTIMADO | 27-37 días de trabajo | 6-8 semanas |

Nota: Estas estimaciones asumen trabajo dedicado con Claude Code como copiloto principal. El cuello de botella real será la Fase 2B (empaquetadores), ya que requiere testing real en cada plataforma.

## Stack Técnico Completo

| Capa | Tecnología | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) + TypeScript | SSR, API routes integradas, despliegue Vercel |
| UI Components | Tailwind CSS + shadcn/ui | Rápido de iterar, componentes accesibles |
| State Management | Zustand o React Context | Estado de la encuesta multi-paso |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Auth, DB, Storage, Edge Functions en uno |
| Autenticación | Supabase Auth | Email/password + magic links + OAuth |
| IA / Generación | Claude API (Sonnet 4) | Calidad de copy + structured output JSON |
| Pagos | Stripe (Checkout + Customer Portal) | Estándar de la industria, webhooks fiables |
| Email | Resend o Postmark | Emails transaccionales (bienvenida, notificaciones) |
| Hosting | Vercel | Despliegue automático, edge functions, preview deploys |
| Analytics | Plausible o PostHog | Privacy-friendly, eventos custom |
| Dev Tools | Claude Code + GitHub | Desarrollo asistido por IA + versionado |

## Próximos pasos inmediatos

- Validar nombre definitivo del producto ("LandForge" o alternativa)

- Comprar dominio y crear cuentas (Supabase, Stripe, Vercel, Claude API)

- Iniciar Fase 0: setup del repositorio y estructura base con Claude Code

- En paralelo: conectar la landing page de validación al dominio y empezar a captar emails de la waitlist

- Comenzar Fase 1: construir la encuesta multi-paso como primer entregable funcional

Este documento es tu guía de ejecución. Cada fase se puede abordar secuencialmente con Claude Code, y cada tarea está dimensionada para ser completable en una sesión de trabajo.